PROJECT HANDBOOK

HỆ CSDL LƯU TRỮ VÀ TÌM KIẾM VIDEO VỀ CHÓ THEO NỘI DUNG

Dog Video Content-Based Retrieval System
Quy trình triển khai chi tiết – Dataset • Features • Database • Retrieval • Evaluation • Demo

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Quy mô | Tối thiểu 500 video ngắn, mỗi video chủ yếu mô tả một scene/action của chó |
| Mục tiêu | Nhận một query video và trả về 5 video có nội dung tương đồng nhất |
| Trọng tâm đặc trưng | Action/Motion, Dog Appearance, Context/Interaction, Semantic Embedding |
| Thời lượng đề xuất | 5–7 tuần cho nhóm 3–4 thành viên |
| Định hướng đánh giá | Precision@5, Recall@5, mAP@5, latency, ablation study, OOD queries |

# 1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN

Project xây dựng hệ thống Content-Based Video Retrieval (CBVR) dành cho video về chó. Hệ thống không tìm theo tên file mà dựa trên nội dung thị giác và chuyển động của video.

Query dog video → Feature Extraction → Similarity Search → Ranking → Top 5 Similar Videos

## 1.1 Một scene trong project này là gì?

Mỗi file nên tập trung chủ yếu vào một bối cảnh hoặc hành động liên tục của chó, ví dụ: chó chạy trên cỏ, chó ăn, chó ngủ, chó bơi, chó chơi bóng. Không nên dùng một file ghép nhiều đoạn hoàn toàn khác nhau.

| Video | Nội dung | Phù hợp? |
| --- | --- | --- |
| VID001 | 10 giây chó chạy trên bãi cỏ | Có |
| VID002 | 12 giây chó đang ngủ trong nhà | Có |
| VID003 | 5s chó ăn + 5s chó bơi + 5s chó chạy | Không nên |

# 2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI KỸ THUẬT

Xây/sưu tầm ≥500 video cùng chủ đề chó nhưng có sự đa dạng nội dung đủ lớn.

Thiết kế các bộ đặc trưng thể hiện được sự giống và khác nhau giữa video.

Trích đặc trưng tự động cho toàn bộ dataset và lưu trong CSDL/vector index.

Với video query mới, trả về Top 5 video giống nhất.

Đánh giá định lượng feature nào hữu ích nhất và hybrid có cải thiện retrieval hay không.

Các câu hỏi nghiên cứu chính: semantic embedding có đủ để phân biệt action không? Motion có cải thiện running/walking/sleeping không? Dog-crop appearance có giúp khi cùng action nhưng khác hình dáng/breed-like appearance không? Context/interaction có giúp phân biệt playing/eating/walking-with-human không?

# 3. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Hình 1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống Dog Video Retrieval.

# 4. THIẾT KẾ DATASET

## 4.1 Nguyên tắc thiết kế

Tất cả video phải chứa chó là chủ thể chính hoặc chủ thể quan trọng.

Mỗi video chủ yếu có một action/scene.

Dataset phải đa dạng về action, environment, interaction, số lượng chó và góc quay.

Nên thu 650–800 video thô để sau QC vẫn còn ≥500 video hợp lệ.

## 4.2 Taxonomy

Hình 2. Taxonomy dùng để kiểm soát độ đa dạng và tạo ground truth.

## 4.3 Phân bố action đề xuất

| Action | Số video mục tiêu | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Running | 70 | Chó chạy trên cỏ / công viên |
| Walking | 70 | Chó đi bộ một mình hoặc với người |
| Eating / Drinking | 60 | Chó ăn từ bát / uống nước |
| Sleeping / Resting | 60 | Chó ngủ trên giường / sàn |
| Playing | 70 | Chơi bóng, đồ chơi, chơi với người/chó khác |
| Swimming | 50 | Chó bơi trong hồ / biển |
| Jumping | 60 | Chó nhảy qua vật cản / nhảy lên |
| Sitting / Standing | 60 | Chó ngồi hoặc đứng tương đối tĩnh |
| Tổng | 500 | Mức tối thiểu |

## 4.4 Metadata/annotation đề xuất

| Trường | Ví dụ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| video_id | VID_0001 | Khóa định danh |
| action | running | Ground truth chính |
| environment | grass/park | Context |
| dog_count | 1 | Subject count |
| human_present | 0/1 | Interaction |
| toy_present | 0/1 | Interaction |
| indoor | 0/1 | Environment |
| camera_shot | close/medium/far | Composition |
| duration | 12.4 | Technical metadata |
| source | ... | Quản trị dữ liệu |

## 4.5 Workflow thu thập & QC

Collect → Rename → Decode Test → Duration/Resolution Check → Duplicate Check → Manual Scene Check → Annotate → processed/

Ví dụ: VID_0178 có 18 giây, 720p, một con chó chạy xuyên suốt trên bãi cỏ → hợp lệ. VID_0192 ghép 6 cảnh khác nhau → reject hoặc cắt thành các clip scene-level.

Thời gian: 4–7 ngày.

# 5. PHÂN TÍCH DATASET

Thống kê số video/action, duration, FPS, resolution.

Kiểm tra imbalance giữa các action.

Thống kê indoor/outdoor, human interaction, dog count.

Chọn một số cặp video minh họa similarity và difference.

Ví dụ: Query = dog running + outdoor + grass. Video A cùng action/environment → relevant mạnh; Video B dog running trên đường → relevant vừa; Video C dog sleeping indoor → không relevant theo action.

Thời gian: 2–3 ngày.

# 6. THIẾT KẾ CÁC BỘ ĐẶC TRƯNG

Không nên chỉ dùng dog_count vì gần như video nào cũng có chó. Feature cần mang thông tin phân biệt action, appearance, context và interaction.

## 6.1 Feature Set A – Dog Appearance

Dog crop embedding: detector → bounding box → crop → image encoder.

HSV histogram trên crop chó thay vì toàn frame.

Dog bounding-box area ratio: diện tích chó / diện tích frame.

Dog count mean/max.

Giá trị thông tin: hình dáng/coat/subject scale và khả năng phân biệt các video cùng action nhưng chó có appearance khác nhau.

Ví dụ: close-up Golden Retriever có dog_area_ratio=0.72; chó ở xa trong công viên có ratio=0.08.

## 6.2 Feature Set B – Context & Interaction

person_presence_ratio

toy_presence_ratio hoặc các object liên quan nếu detector hỗ trợ

dog_presence_ratio

environment semantic embedding/full-frame embedding

indoor/outdoor signal

Ví dụ: dog + person xuất hiện ở 90% sampled frames có thể gợi ý walking/training/playing interaction; dog + bowl có thể hỗ trợ eating/drinking.

## 6.3 Feature Set C – Motion / Temporal

motion_mean

motion_std

motion_max

motion_direction_variance

scene_count / scene_change_rate nếu cần

Giá trị thông tin cao vì action của chó khác nhau mạnh về động lực học: sleeping thường motion thấp; walking trung bình; running/jumping/playing thường cao hơn.

| Action | Ví dụ motion_mean minh họa | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| Sleeping | 0.4 | Rất ít chuyển động |
| Walking | 2.7 | Chuyển động vừa |
| Running | 7.8 | Chuyển động mạnh |
| Playing/Jumping | 9.1 | Động lực học cao, thay đổi hướng nhiều |

Các số trên chỉ minh họa; kết quả thật phải đo từ dataset.

## 6.4 Feature Set D – Semantic Embedding

Baseline chính: sample frame → OpenCLIP/image encoder → embedding từng frame → mean pooling → L2 normalize.

e_i = Encoder(frame_i)
E_video = mean(e_1 ... e_N)
E_video = E_video / ||E_video||₂

Semantic embedding có thể chứa thông tin về dog, grass, water, person, ball, indoor/outdoor và một phần action.

## 6.5 Advanced Video Embedding

Nếu có thời gian/GPU, so sánh frame-based embedding với video encoder có temporal modeling (ví dụ VideoMAE/X-CLIP hoặc encoder video tương đương). Đây là experiment tốt để kiểm tra liệu temporal representation có cải thiện action retrieval.

## 6.6 Hybrid Feature

S_final = w_sem*S_semantic + w_motion*S_motion + w_app*S_appearance + w_ctx*S_context

Ví dụ baseline ban đầu: 0.60 semantic + 0.20 motion + 0.10 appearance + 0.10 context. Trọng số phải tune bằng validation, không coi là giá trị tối ưu mặc định.

# 7. FEATURE EXTRACTION PIPELINE

Hình 3. Pipeline trích xuất các nhóm đặc trưng cho một video chó.

| Module | Input | Workflow | Output | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video Loader | mp4 | Decode, đọc duration/FPS/resolution | video metadata | 0.5 ngày |
| Frame Sampler | video | Uniform sample 8–16 frame | representative frames | 1 ngày |
| Dog Detector | frames | Detect dog → confidence filter → crop | dog boxes/crops/stats | 1–2 ngày |
| Appearance Extractor | dog crops | HSV/embedding/area ratio | appearance vector | 1 ngày |
| Context Extractor | full frames | objects + full-frame semantic | context vector | 1 ngày |
| Motion Extractor | ordered frames | Optical flow → aggregate | motion vector | 1–1.5 ngày |
| Semantic Extractor | frames | encoder → mean pooling → normalize | semantic vector | 1–2 ngày |
| Orchestrator | video | chạy toàn bộ extractor | unified feature object | 1 ngày |

Quy tắc bắt buộc: dataset và query phải dùng cùng preprocessing, frame sampling, model checkpoint, normalization và feature version.

# 8. DATABASE VÀ VECTOR INDEX

videos(video_id, filename, path, duration, fps, width, height, action, environment, ...)
appearance_features(video_id, dog_area_mean, hsv_vector, ...)
context_features(video_id, person_ratio, dog_ratio, ...)
motion_features(video_id, motion_mean, motion_std, motion_max, ...)
FAISS: semantic_embedding ↔ video_id

Với 500–1000 video, SQLite + FAISS là đủ. PostgreSQL có thể dùng nếu nhóm muốn kiến trúc CSDL rõ hơn.

Thời gian: 2–3 ngày.

# 9. OFFLINE VÀ ONLINE PIPELINE

Hình 4. Tách pipeline lập chỉ mục offline và truy vấn online.

## 9.1 Offline

Chạy một lần hoặc khi dataset/model/feature version thay đổi.

Extract feature toàn bộ video, lưu metadata, cache vector, build FAISS.

## 9.2 Online

Nhận query.

Chạy cùng feature extraction.

Search vector index + tính các similarity phụ.

Fusion, ranking, trả Top 5.

# 10. SEARCH ENGINE

Hình 5. Quy trình tìm kiếm và xếp hạng Top 5.

## 10.1 Semantic similarity

Dùng cosine similarity trên normalized semantic embedding.

## 10.2 Appearance similarity

Cosine trên crop embedding; histogram similarity cho HSV; distance cho scalar features.

## 10.3 Motion similarity

Chuẩn hóa motion features trước khi dùng cosine hoặc Euclidean-based similarity.

## 10.4 Fusion

Tất cả score cần đưa về thang tương thích trước khi weighted fusion.

Ví dụ candidate A: semantic=.92, motion=.86, appearance=.74, context=.88 → tính final score theo trọng số cấu hình.

Thời gian search-engine implementation: 3–4 ngày.

# 11. GROUND TRUTH VÀ ĐỊNH NGHĨA RELEVANCE

Đây là phần bắt buộc nếu muốn đánh giá khoa học. Metadata không nên tự động trở thành feature đầu vào nếu nó được dùng làm ground truth, nếu không sẽ tạo leakage.

## 11.1 Relevance theo action

Baseline đơn giản: video cùng action với query được coi relevant.

## 11.2 Relevance nhiều mức

| Mức | Điều kiện ví dụ | Điểm relevance |
| --- | --- | --- |
| Strong | Cùng action + environment + interaction tương tự | 3 |
| Medium | Cùng action nhưng context khác | 2 |
| Weak | Action gần nhau hoặc semantic tương tự | 1 |
| Irrelevant | Khác action/context chính | 0 |

Có thể dùng 2–3 thành viên annotate độc lập và thống nhất disagreement để giảm chủ quan.

# 12. EVALUATION

Precision@5: tỷ lệ relevant trong 5 kết quả.

Recall@5: số relevant tìm được / tổng relevant.

mAP@5: đánh giá cả relevance và thứ tự ranking.

nDCG@5: hữu ích nếu dùng graded relevance 0–3.

Latency: feature extraction time + vector search time + total query time.

## 12.1 Ablation Study

| Experiment | Semantic | Motion | Appearance | Context |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| E2 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| E3 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| E4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| E5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| E6 – Hybrid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## 12.2 Query ngoài dataset

Ví dụ dataset toàn video chó nhưng query là mèo hoặc cảnh đường phố. Nearest-neighbor vẫn trả Top 5; vì vậy cần phân tích max similarity/distribution và có thể đặt threshold low-confidence dựa trên validation OOD, không chọn tùy ý.

## 12.3 Error Analysis

| Failure case | Nguyên nhân có thể | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| Running bị trả về standing | Frame embedding bỏ temporal | Tăng motion hoặc dùng video encoder |
| Cùng action nhưng background sai | Semantic quá phụ thuộc context | Thêm dog-crop embedding |
| Playing với người bị nhầm | Interaction signal yếu | Thêm person/object/context feature |
| Chó quá nhỏ trong frame | Subject embedding bị background lấn át | Detect/crop dog trước khi encode |

Thời gian evaluation: 4–6 ngày.

# 13. API VÀ DEMO

POST /search
Input: query video
Output: Top 5 {video_id, final_score, semantic_score, motion_score, appearance_score, context_score}

UI đề xuất bằng Streamlit: upload query, video player, sampled frames, detected dog boxes, feature summary, Top 5 video players và từng similarity score.

## 13.1 Intermediate results cần trình bày

8–16 sampled frames

dog detections/crops

dog_count và dog_area_ratio

person/toy/context detections

motion statistics

semantic embedding dimension

per-feature similarity

final fused score

Thời gian: 3–5 ngày.

# 14. CẤU TRÚC SOURCE CODE

dog-video-retrieval/
├── README.md
├── pyproject.toml
├── uv.lock
├── configs/
│   ├── dataset.yaml
│   ├── features.yaml
│   └── search.yaml
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   ├── rejected/
│   ├── queries/
│   └── metadata.csv
├── video/
│   ├── loader.py
│   ├── validator.py
│   └── sampler.py
├── features/
│   ├── dog_detector.py
│   ├── appearance.py
│   ├── context.py
│   ├── motion.py
│   └── semantic.py
├── database/
├── search/
├── pipeline/
├── evaluation/
├── api/
├── ui/
├── tests/
├── notebooks/
└── docs/

# 15. VERSIONING, CONFIG, LOGGING, CACHE

dataset_version: thay đổi khi thêm/xóa/chỉnh annotation.

feature_version: thay đổi khi thay extractor, dimension hoặc normalization.

model_version/checkpoint: lưu chính xác model dùng.

config: num_frames, detector confidence, weights, threshold.

logging: mỗi video phải có trạng thái success/failure.

cache: không extract lại embedding nếu input/model/feature version không đổi.

frame_sampling:
  num_frames: 8
dog_detector:
  confidence: 0.5
fusion:
  semantic: 0.60
  motion: 0.20
  appearance: 0.10
  context: 0.10

# 16. TESTING & EDGE CASES

Video cực ngắn hoặc rất dài.

Portrait và landscape.

24/30/60 FPS.

Chó xuất hiện rất nhỏ hoặc bị che khuất.

Nhiều chó cùng lúc.

Camera rung mạnh hoặc camera di chuyển.

Video tối, blur hoặc resolution thấp.

Query không có chó.

Detector không tìm thấy chó ở một số sampled frame.

Corrupted video.

Unit tests: validation, sampler trả đúng K frame, embedding dimension, normalization, mapping FAISS↔video_id, search k=5, cos(A,A)≈1.

# 17. PHÂN CÔNG TEAM

| Vai trò | Công việc chính | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| A – Data | Collection, QC, taxonomy, annotation, statistics | Clean dataset + metadata |
| B – Feature | Detector, appearance, context, motion, semantic | Feature pipeline |
| C – Retrieval | DB, FAISS, similarity, fusion, evaluation | Search engine + metrics |
| D – System | FastAPI, Streamlit, integration, tests, docs | Demo + integration |

Code review nên cross-member; không chờ đến cuối mới tích hợp.

# 18. TIMELINE 6 TUẦN

| Tuần | Công việc | Ví dụ đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scope, taxonomy, collect, QC, annotation | ≥500 valid dog videos + metadata |
| 2 | Dataset analysis, sampler, detector, appearance/context | Hand-crafted feature pipeline |
| 3 | Motion + semantic embedding + full indexing | Feature DB + FAISS |
| 4 | Query pipeline, similarity, fusion, Top 5 | Working retrieval engine |
| 5 | Ground truth, metrics, ablation, OOD, error analysis | Evaluation report |
| 6 | API, UI, integration, report, slides, demo | Full project |

# 19. WBS CHI TIẾT

| ID | Task | Phụ thuộc | Thời gian | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Chốt action taxonomy | — | 0.5 ngày | Danh sách action + relevance definition |
| T02 | Thu video thô | T01 | 3–5 ngày | 650–800 raw clips |
| T03 | QC + cắt scene | T02 | 1–2 ngày | ≥500 valid clips |
| T04 | Annotation metadata | T03 | 1–2 ngày | metadata.csv hoàn chỉnh |
| T05 | Frame sampler | T03 | 1 ngày | Sample ổn định 8–16 frame |
| T06 | Dog detector/crop | T05 | 1–2 ngày | BBox/crop/statistics |
| T07 | Appearance/context | T06 | 1–2 ngày | Feature vectors |
| T08 | Motion | T05 | 1–1.5 ngày | Motion vector |
| T09 | Semantic embedding | T05 | 1–2 ngày | Normalized embedding |
| T10 | Full indexing | T06–T09 | 1 ngày | Feature DB + FAISS |
| T11 | Query pipeline | T10 | 1 ngày | Query features |
| T12 | Similarity + fusion | T11 | 1–2 ngày | Ranked candidates |
| T13 | Top-5 API | T12 | 1 ngày | POST /search |
| T14 | Ground truth queries | T04 | 2 ngày | 30–50 annotated queries |
| T15 | Evaluation/ablation | T12,T14 | 2–3 ngày | Metrics table |
| T16 | UI/demo | T13 | 2–3 ngày | Interactive demo |
| T17 | Report/slides | T15,T16 | 2–3 ngày | Final submission |

# 20. MVP ROADMAP

| MVP | Phạm vi | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| MVP 1 | 100 video + frame OpenCLIP + FAISS | Chứng minh query → Top 5 chạy end-to-end |
| MVP 2 | 500+ video + semantic baseline | Baseline chính |
| MVP 3 | + Dog detector/crop + appearance | Tách subject khỏi background |
| MVP 4 | + Motion + context + fusion | Hybrid retrieval |
| MVP 5 | + Evaluation + API + UI | Full system |

Nếu MVP 1 chưa ổn, chưa nên mở rộng sang nhiều feature.

# 21. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

| Rủi ro | Tác động | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Action imbalance | Metric thiên lệch | Thu theo quota taxonomy |
| Scene không sạch | Vector bị trộn nội dung | Cắt clip scene-level |
| GPU yếu | Extraction chậm | 8 frame, model nhẹ, cache |
| Dog detector miss | Appearance thiếu | Fallback full-frame semantic |
| Motion bị camera movement chi phối | Action signal sai | Ổn định video hoặc phân tích/chuẩn hóa camera motion |
| Ground truth chủ quan | Metric thiếu tin cậy | 2–3 annotators + guideline |
| Data leakage | Kết quả giả cao | Không dùng annotation label trực tiếp làm retrieval feature |

# 22. DEFINITION OF DONE

## Dataset DONE khi:

≥500 valid clips

Mỗi clip chủ yếu một scene/action

Metadata + taxonomy

QC + duplicate check

## Features DONE khi:

Không NaN

Dimension thống nhất

Reproducible

Dataset/query cùng pipeline

## Retrieval DONE khi:

Top 5 đúng mapping

Similarity score hiển thị

Fusion configurable

## Evaluation DONE khi:

30–50 queries

Ground truth

P@5, Recall@5, mAP@5; nDCG@5 nếu graded

Ablation + OOD + error analysis

## Demo DONE khi:

Upload query

Hiển thị intermediate results

Play Top 5

Không crash với edge cases cơ bản

# 23. DELIVERABLES CUỐI CÙNG

1. Dataset ≥500 dog videos

2. metadata.csv + annotation guideline

3. Dataset analysis report

4. Feature definition document

5. Feature extraction pipeline

6. Cached features/embeddings

7. Relational DB

8. FAISS index

9. Query/search engine

10. Top-5 API

11. Streamlit UI

12. Ground-truth query set

13. Evaluation metrics

14. Ablation study

15. OOD evaluation

16. Error analysis

17. Source code + tests

18. README setup bằng uv

19. Final report

20. Slides

21. Demo video

# 24. CẤU TRÚC BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Chương 1 – Tổng quan bài toán và mục tiêu.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: CBVR, embeddings, object detection, optical flow, cosine similarity, vector search.

Chương 3 – Dataset chó: taxonomy, collection, QC, statistics, similarities/differences.

Chương 4 – Phương pháp: feature sets, extraction pipeline, database, similarity, fusion.

Chương 5 – Thiết kế và cài đặt hệ thống.

Chương 6 – Experiments & Evaluation: baseline, ablation, OOD, error analysis.

Chương 7 – Demo, kết luận, hạn chế và hướng phát triển.

# 25. NGUYÊN TẮC XUYÊN SUỐT

Similar dog content  ⇒  Similar representation

Feature chỉ nên được giữ lại nếu có thể giải thích giá trị thông tin của nó và/hoặc chứng minh bằng experiment rằng nó cải thiện retrieval. UI đẹp không thay thế cho ground truth, metric và ablation study.